“卡路里大作战”策划案

- 活动宗旨

- 清风爽动，向阳而生

- 项目概述

- 持续时间：3.30（周一）至4.30（周四）

- （五一前后总结颁奖）

- 31天系列项目、三大板块小组专门对接

- 积分打卡导向、礼品奖励

- 阵地打造

- 阵地一：日常运动+微信群+线上评选的模式（减重兑奖）

时间：

贯穿系列活动全程

3.30（周一）-4.30（周四)截止

地点：

线上：微信群

线下：健身房、操场、体育馆等各种运动场所

活动内容设置：

- 轻盈计划：测量初始体重（例：75.3kg)，扫码进群自行填写电子表格记录初始体重并上传体重截图（注意隐私设置）

4月3号24：00前完成初始收集，过时不算

4月30号24：00截止前自行在电子表格填写后期体重并上传体重截图（过时无效）（君子游戏不要造假）

- 分三档：1-3kg无绳跳绳/泡沫滚轴/瑜伽垫40元以下；

- 3-6kg运动水杯80元左右

- 6kg以上筋膜枪130元左右

2、健身掠影：上传健身作品(瘦身变化、运动瞬间、健身成果展示，例：肌肉线条、微信步数、运动软件跑步/骑行截图）线上投票评比，人气票前三/六/十名设奖（可视上传参与人数而定）；

3、小阵地布置:在三个食堂门口、操场主席台、体育馆二楼门口、健身房门口、一教架空层共7处，投放定制宣传展板(要有体重称专属空位、能盛放小手册的口袋或格口、印有我们活动全流程的介绍、群二维码、健康小贴士、许愿墙/签名版的位置）；

- 物料：

- 体重称、健康手册、宣传展板（要有体重称专属空位、能盛放小手册的口袋或格口、印有我们活动全流程的介绍、群二维码、健康小贴士、许愿墙/签名版的位置）

人员工作安排：

- 安排2人在微信群专门负责进行微信群管理，群内分享减脂心得互相激励、制作体重收集表格以及上传运动瞬间的投票评选平台;

- 抽调6人分3组对小阵地进行物料投放布置（或者乙方可以承担）

- 所有工作人员注意进行投放点的维护:体重称、健康手册、许愿墙、健康小贴士，如果出现物品缺失、倒塌、损毁的情况及时向统筹组汇报，然后进行维修或者补充物料；

阵地二：运动打卡+积分条兑换健康餐

时间：

3.30-4.30每天除了周一周二晚上7：30开始到音乐声停结束，约一个半小时

地点:

操场、校园环道

活动内容设置:

- 乐跑跑跑团（校园跑联动），每天上限18人，10圈共4km（7分半配速半小时也跑完了），微信群接龙报名进团可以点歌（4min*22刚好一个半小时播完，在一个半小时的音乐氛围声中完成我们阵地二的活动，音乐结束场地撤收，完美收官）报名跑跑团一次奖励2个积分条；

- 摸高前3奖励1个积分条、跳绳300个奖励1个积分条（计数跳绳）、毽子踢10下奖励1个积分条、呼啦圈20圈奖励1个积分条、投壶10中4奖励1个积分条；

- 物料：

- 跑跑团：矿泉水、荧光手环/头带/饰品/背心、音响、荧光板（写歌单）

- 场地组：摸高板、跳绳、毽子、呼啦圈、投壶、桌椅、帐篷

- 人员工作安排：

- 跑跑团6人（3人一组）

- 领跑4人2人一组轮班（穿荧光背心），队伍一前一后，控制速度（大约6分到6分半配）、管理人员掉队；

- 领跑1人可点2首歌（可以帮别人点）

跑的好的并且愿意跑的可以从队伍/群里提拔成领跑；

- 放音乐2人轮班，每天15：00前在微信群里统计歌单（做好把关工作，日文歌一切不允许，鬼畜电音不允许、要求词曲积极向上有活力，控制单曲时长3-4min左右最好不超过5min）写在荧光板上，并在晚上19：30准时到操场二楼进行播放，放完22首歌为止（约1h30min九点前结束)；

- 场地组10人（5人1组）

共5个项目5块场地，1人负责一个，器材拿取撤收，管控场地和参与人员进行计数，留影记录（拍照录像），发放积分条；

- 细则：5张积分条兑沙拉/三明治（食堂联动）

阵地三：特色课程专业互动(青年夜校？)

- 时间：

- 暂定3.30-4.30的每周六晚7点至8点

- 地点：

- 学生活动中心

- 活动内容设置：

- 1、开设兴趣课程2门：普拉提瘦身（女生向）、拳击武术（男生向）每周一次共四周，每次1-2小时，请专业学生或老师2、中医养生小课堂（校医院联动）4节课：1.体质辨识；2.穴位讲解；3.认识药草;4.制作香料。

- 物料：

- 根据课程需要和老师安排灵活准备

- 人员工作安排：

- 6人，2人一组对接一门课程

- 对接好课程老师、准备器材、布置场地

- 发放积分条，参加课程发2个

四、前期准备

宣传物料设计定制：

1、小阵地宣传角样式设计（要有体重称专属空位、能盛放小手册的口袋或格口、印有我们活动全流程的介绍、群二维码、健康小贴士、许愿墙/签名版的位置）；

2、积分条样式设计（珠光纸、大约2*6cm、印上青春金句小语录、中俄双语、留出钥匙扣打洞位置但不要打洞）

5张兑换完就在兑换点打洞发钥匙扣串在一起；

- 摸高墙阵地（摸高墙要够大显眼美观，重点是一定要结实）；

- 课程海报（普拉提、自由搏击、中医讲堂）各一张，一张定七份摆在小阵地旁边；

- 健康标语横幅（操场主席台两侧2条、教学区主干道4条）要大；

- 联系物业器材借用：

- 摊位桌椅两套、跳绳、毽子、呼啦圈、操场音响音乐调试。

- 联系食堂沙拉提供：

- 活动开始2天后每天预留10份，午饭晚饭饭点去档口凭积分条换取健康餐。

- 动员开会分工安排：

- 召开一次团委大会，进行活动介绍和人员分工。

五、推文安排

3月30号（周一）前发布活动介绍预热1篇；

第一周结束4月7号（周二）前发布特色课程（青年夜校）1篇；

4月中旬左右17-19号（周五-周日）发布活动进程、运动瞬间、感人健身故事、人物采访、线上投票1篇；

五一假期结束后立刻发布活动总结1篇（包括线上人气投票结果和轻盈计划达人以及进行颁奖）并产出视频1条；

（宣传部安排5人每人1篇，找个擅长摄影和视频剪辑的同学专项负责日常活动取景拍摄及最后的总结视频制作）

六、注意细则（前车之鉴）

1、召开一次团委大会，介绍活动规则流程，动员干事们的积极性，先让他们自己挑选想负责哪个板块(猜测想放音乐做DJ的很多，可以事先做10支签现场抽2人）

2、照顾值班工作同学情绪和课程压力，不要逮着一个羊毛薅，尽量轮班，完善排版表；

3、雨天则天然取消所有户外项目（阵地二）；

4、一切活动解释权归举办方所有；